## TDSheet
Приложение № / 7.1.1.2 к договору №3-ДГП от 01.06.2018 г. | [5 empty] | Калькуляция не зафиксирована Регистрация цен калькуляции не зафиксирована Необходимо актуализировать документ Регистрация цен калькуляции
Утверждаю: | [6 empty] | Согласовано:
Руководитель проекта | [6 empty] | Руководитель объекта
Филиал ООО «Брусника» в Московской области (ИНН 6671382990) |  |  | Филиал ООО "Брусника. Организатор строительства" в Московской области (ИНН 6671397475)
______________ | [6 empty] | ______________
Калькуляция № 7.1.1.2 от 20.04.2020 г.
Благоустройство. Асфальт.
Объект: | ЖК Первый квартал, 3 очередь
|  |  |  | Итоговая стоимость: | руб | 8511671.31
|  |  |  | Аванс: | 30,00% | 2553501.39
|  |  |  | Гарантийное удержание: | 5,0% | 18 мес.
|  |  |  | Начало работ: | 15.06.2020
|  |  |  | Окончание работ: | 30.10.2020
|  |  |  | Подрядчик: | ООО «МЕГАПОЛИС-СТ» (ИНН 5045059772)
|  |  |  | Вид калькуляции: | Основная
Основание:
Стоимость на ед. Бюджетирования – 1 м2 асфальтового покрытия: |  |  |  |  | руб/м2 | 1659.36
|  |  |  | Стоимость на 1 м2 продаваемой площади: | руб/м2
№ п.п. | Наименование работ |  | Расход | Един. Измер. | Объем проектный | Стоимость за единицу | Итого, руб.
| ЕП: По фактическому выполнению. |  |  |  | 5129.48 | 1392.23 | 7141390.31
[Асфальтобетонное покрытие дорог.P12]
| работа и механизмы | [5 empty] | 2885332.5
| материалы | [5 empty] | 4256057.81
1 | Устройство основания. Песок (в м2). |  |  | м2 | 2564.74 | 268.2 | 687863.27
[толщ. стоя 200 мм]
| работа и механизмы |  |  |  |  | 75 | 192355.5
| материалы |  |  |  |  | 193.2 | 495507.77
|  | Песок природный Мкр 2.0-2.5 (доставка ЖК Первый квартал) | 0.23 | т | 589.8902 | 840 | 495507.77
2 | Устройство покрытия. Асфальт. Дороги. Проезды. Черновой слой |  |  | м2 | 2564.74 | 1486.25 | 3811844.84
| работа и механизмы |  |  |  |  | 430 | 1102838.2
| материалы |  |  |  |  | 1056.25 | 2709006.64
|  | Асфальтобетон M=II Б крупнозернистый t=40 мм | 0.1 | т | 256.474 | 3200 | 820716.8
|  | Щебень фр. 20-40 известняк ( доставка ЖК Первый квартал) | 0.0625 | т | 160.2962 | 1620 | 259679.93
|  | Щебень фр. 40-70 известняк ( доставка ЖК Первый квартал) | 0.3125 | т | 801.4813 | 1620 | 1298399.63
|  | Эмульсия катионная ЭБК-1 | 5.15 | кг | 13208.411 | 25 | 330210.28
3 | Устройство покрытия. Асфальт. Дороги. Проезды. Финишный слой |  |  | м2 | 2564.74 | 1030 | 2641682.2
| работа и механизмы |  |  |  |  | 620 | 1590138.8
| материалы |  |  |  |  | 410 | 1051543.4
|  | Асфальтобетон M=II Б мелкозернистый t=50 мм | 0.125 | т | 320.5925 | 3200 | 1025896
|  | Эмульсия катионная ЭБК-1 | 0.4 | кг | 1025.896 | 25 | 25647.4
| ЕП: По фактическому выполнению. | [5 empty] | 1370281
[Устройство бордюрного камня. Дорожного.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 224675
| материалы | [5 empty] | 1145606
4 | Устройство бордюра. Дорожный. |  |  | мп | 1182.5 | 1158.8 | 1370281
| работа и механизмы |  |  |  |  | 190 | 224675
| материалы |  |  |  |  | 968.8 | 1145606
|  | Бордюрный (бортовой) камень дорожный БР 100.30.15 бетон литой | 1.05 | м | 1241.625 | 480 | 595980
|  | Бетон товарный В15 тяжелый (доставка на ЖК Первый Квартал) | 0.1 | м3 | 118.25 | 4000 | 473000
|  | Щебень фр. 20-40 известняк ( доставка ЖК Первый квартал) | 0.04 | т | 47.3 | 1620 | 76626
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20%: | [6 empty] | 8511671.31
Стоимость работ | [6 empty] | 3110007.5
Стоимость материалов | [6 empty] | 5401663.81
Коэффициент лавирования к стоимости работ | [6 empty] | 1
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20% (с учетом коэффициента лавирования) | [6 empty] | 8511671.31