## TDSheet
Калькуляция № 5.1.1.2 от 20.01.2020 г.
Отделка черновая. Штукатурка.
Объект: | Панорама, ГП 8
|  |  |  | Итоговая стоимость: | руб | 13105952.86
|  |  |  | Аванс: | %
|  |  |  | Гарантийное удержание: | 3,0% | 12 мес.
Начало работ:
Окончание работ:
Подрядчик:
|  |  |  | Вид калькуляции: | Основная
Основание:
Стоимость на ед. Бюджетирования – 1 м2 площади оштукатуреваемой поверхности: |  |  |  |  | руб/м2 | 351.77
|  |  |  | Стоимость на 1 м2 продаваемой площади: | руб/м2 | 1080.73
№ п.п. | Наименование работ |  | Расход | Един. Измер. | Объем проектный | Стоимость за единицу | Итого, руб.
| ЕП: Секция 1. Спуск в подвал №1 |  |  |  | 65.47 | 313.38 | 20516.68
[Лестница 1.19.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 13930.6
| материалы | [5 empty] | 6586.08
1 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 12.24 | 330.68 | 4047.48
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 2692.8
| материалы |  |  |  |  | 110.68 | 1354.68
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 146.88 | 6.99 | 1026.69
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 3.672 | 49.3 | 181.03
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 7 | 14 | 98
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 6.12 | 8 | 48.96
2 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 47.28 | 309.99 | 14656.29
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 9928.8
| материалы |  |  |  |  | 99.99 | 4727.49
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 567.36 | 6.99 | 3965.85
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 7.092 | 33.35 | 236.52
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 23.64 | 8 | 189.12
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 24 | 14 | 336
3 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 5.95 | 304.69 | 1812.91
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 1309
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 503.91
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 59.5 | 6.99 | 415.91
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 1.785 | 49.3 | 88
| ЕП: Секция 1. Спуск в подвал №2 |  |  |  | 64.8 | 313.54 | 20317.31
[Лестница 1.20.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 13797.6
| материалы | [5 empty] | 6519.71
4 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 13.14 | 330.13 | 4337.88
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 2890.8
| материалы |  |  |  |  | 110.13 | 1447.08
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 157.68 | 6.99 | 1102.18
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 3.942 | 49.3 | 194.34
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 6.57 | 8 | 52.56
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 7 | 14 | 98
5 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 45.84 | 309.91 | 14206.13
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 9626.4
| материалы |  |  |  |  | 99.91 | 4579.73
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 550.08 | 6.99 | 3845.06
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 6.876 | 33.35 | 229.31
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 23 | 14 | 322
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 22.92 | 8 | 183.36
6 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 5.82 | 304.69 | 1773.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 1280.4
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 492.9
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 58.2 | 6.99 | 406.82
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 1.746 | 49.3 | 86.08
| ЕП: Секция 1. Лестничная клетка. №1. |  |  |  | 183.44 | 324.29 | 59488.38
[Офисная №1.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 40356.8
| материалы | [5 empty] | 19131.58
7 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 143.94 | 329.67 | 47453.12
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 31666.8
| материалы |  |  |  |  | 109.67 | 15786.32
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 1727.28 | 6.99 | 12073.69
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 43.182 | 49.3 | 2128.87
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 71.97 | 8 | 575.76
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 72 | 14 | 1008
8 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 39.5 | 304.69 | 12035.26
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 8690
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 3345.26
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 395 | 6.99 | 2761.05
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 11.85 | 49.3 | 584.21
| ЕП: Секция 1. Лестничная клетка. №2. |  |  |  | 183.44 | 324.29 | 59488.38
[Офисная №2.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 40356.8
| материалы | [5 empty] | 19131.58
9 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 143.94 | 329.67 | 47453.12
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 31666.8
| материалы |  |  |  |  | 109.67 | 15786.32
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 1727.28 | 6.99 | 12073.69
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 43.182 | 49.3 | 2128.87
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 71.97 | 8 | 575.76
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 72 | 14 | 1008
10 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 39.5 | 304.69 | 12035.26
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 8690
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 3345.26
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 395 | 6.99 | 2761.05
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 11.85 | 49.3 | 584.21
| ЕП: Секция 1. Лестничная клетка. №3. |  |  |  | 188.34 | 323.6 | 60946.66
[Основная 1,2 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 41434.8
| материалы | [5 empty] | 19511.86
11 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 142.01 | 329.77 | 46830.37
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 31242.2
| материалы |  |  |  |  | 109.77 | 15588.17
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 1704.12 | 6.99 | 11911.8
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 42.603 | 49.3 | 2100.33
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 71.005 | 8 | 568.04
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 72 | 14 | 1008
12 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 46.33 | 304.69 | 14116.29
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 10192.6
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 3923.69
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 463.3 | 6.99 | 3238.47
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 13.899 | 49.3 | 685.22
| ЕП: Секция 1. Лестничная клетка. №4. |  |  |  | 1150.78 | 323.66 | 372460.26
[Основная 3-23 этаж.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 253171.6
| материалы | [5 empty] | 119288.66
13 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 873.81 | 329.67 | 288070.27
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 192238.2
| материалы |  |  |  |  | 109.67 | 95832.07
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 10485.72 | 6.99 | 73295.18
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 262.143 | 49.3 | 12923.65
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 436.905 | 8 | 3495.24
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 437 | 14 | 6118
14 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 276.97 | 304.69 | 84389.99
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 60933.4
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 23456.59
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 2769.7 | 6.99 | 19360.2
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 83.091 | 49.3 | 4096.39
| ЕП: Секция 1. Лестничная клетка. №5. |  |  |  | 150.12 | 322.97 | 48484.63
[Основная 24-кровля.]
| работа и механизмы | [5 empty] | 33026.4
| материалы | [5 empty] | 15458.23
15 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 109.82 | 329.68 | 36205.62
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 24160.4
| материалы |  |  |  |  | 109.68 | 12045.22
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 1317.84 | 6.99 | 9211.7
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 32.946 | 49.3 | 1624.24
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 55 | 14 | 770
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 54.91 | 8 | 439.28
16 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 40.3 | 304.69 | 12279.01
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 8866
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 3413.01
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 403 | 6.99 | 2816.97
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 12.09 | 49.3 | 596.04
| ЕП: Секция 1 | [5 empty] | 1071376.23
[Оклейка стеклохолстом(подвал-кровля).]
| работа и механизмы | [5 empty] | 886710
| материалы | [5 empty] | 184666.23
17 | Оклейка примыканий кирпич-бетон, кирпич-гкл, бетон-гкл стеклохолстом (300 мм). |  |  | м2 | 4433.55 | 241.65 | 1071376.23
| работа и механизмы |  |  |  |  | 200 | 886710
| материалы |  |  |  |  | 41.65 | 184666.23
|  | Стеклохолст (Флизелин) 50 г/м2 | 1.02 | м2 | 4522.221 | 15.1 | 68285.54
|  | Клей ПВА Bergauf | 0.35 | кг | 1551.7425 | 75 | 116380.69
| ЕП: Секция 1 Этаж -1 |  |  |  | 1139.32 | 336.37 | 383227.56
| работа и механизмы | [5 empty] | 250650.4
| материалы | [5 empty] | 132577.16
18 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 872.46 | 338.65 | 295461.68
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 191941.2
| материалы |  |  |  |  | 118.65 | 103520.48
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 16332.4512 | 4.96 | 81008.96
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 261.738 | 49.3 | 12903.68
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 437 | 14 | 6118
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 436.23 | 8 | 3489.84
19 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 266.86 | 328.88 | 87765.88
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 58709.2
| материалы |  |  |  |  | 108.88 | 29056.68
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 4995.6192 | 4.96 | 24778.27
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 40.029 | 33.35 | 1334.97
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 134 | 14 | 1876
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 133.43 | 8 | 1067.44
| ЕП: Секция 1 Этаж 1 |  |  |  | 2075.62 | 317.16 | 658309.27
| работа и механизмы | [5 empty] | 444875.2
| материалы | [5 empty] | 213434.07
20 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 378.75 | 329.69 | 124871.26
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 83325
| материалы |  |  |  |  | 109.69 | 41546.26
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 4545 | 6.99 | 31769.55
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 113.625 | 49.3 | 5601.71
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 190 | 14 | 2660
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 189.375 | 8 | 1515
21 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 1176.12 | 309.89 | 364472.17
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 246985.2
| материалы |  |  |  |  | 99.89 | 117486.97
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 14113.44 | 6.99 | 98652.95
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 176.418 | 33.35 | 5883.54
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 589 | 14 | 8246
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 588.06 | 8 | 4704.48
22 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 77.78 | 338.66 | 26341.06
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 17111.6
| материалы |  |  |  |  | 118.66 | 9229.46
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 1456.0416 | 4.96 | 7221.97
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 23.334 | 49.3 | 1150.37
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 38.89 | 8 | 311.12
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 39 | 14 | 546
23 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 316.38 | 328.89 | 104054.07
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 69603.6
| материалы |  |  |  |  | 108.89 | 34450.47
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 5922.6336 | 4.96 | 29376.26
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 47.457 | 33.35 | 1582.69
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 158.19 | 8 | 1265.52
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 159 | 14 | 2226
24 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 126.59 | 304.69 | 38570.71
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 27849.8
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 10720.91
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 1265.9 | 6.99 | 8848.64
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 37.977 | 49.3 | 1872.27
| ЕП: Секция 1 Этаж 2 |  |  |  | 1175.85 | 318.52 | 374534.48
| работа и механизмы | [5 empty] | 252947.9
| материалы | [5 empty] | 121586.58
25 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 294.8 | 329.7 | 97195.11
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 64856
| материалы |  |  |  |  | 109.7 | 32339.11
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 3537.6 | 6.99 | 24727.82
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 88.44 | 49.3 | 4360.09
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 148 | 14 | 2072
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 147.4 | 8 | 1179.2
26 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 573.91 | 309.88 | 177845.29
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 120521.1
| материалы |  |  |  |  | 99.88 | 57324.19
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 6886.92 | 6.99 | 48139.57
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 86.0865 | 33.35 | 2870.98
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 286.955 | 8 | 2295.64
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 287 | 14 | 4018
27 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 17.71 | 338.76 | 5999.36
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 3896.2
| материалы |  |  |  |  | 118.76 | 2103.16
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 331.5312 | 4.96 | 1644.39
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 5.313 | 49.3 | 261.93
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 8.855 | 8 | 70.84
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 9 | 14 | 126
28 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 219.55 | 328.87 | 72202.98
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 48301
| материалы |  |  |  |  | 108.87 | 23901.98
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 4109.976 | 4.96 | 20385.48
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 32.9325 | 33.35 | 1098.3
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 109.775 | 8 | 878.2
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 110 | 14 | 1540
29 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 69.88 | 304.69 | 21291.74
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15373.6
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5918.14
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 698.8 | 6.99 | 4884.61
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 20.964 | 49.3 | 1033.53
| ЕП: Секция 1 Этаж 3 |  |  |  | 1320.55 | 325.27 | 429530.49
| работа и механизмы | [5 empty] | 288142.3
| материалы | [5 empty] | 141388.19
30 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 762.15 | 329.69 | 251270.94
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 167673
| материалы |  |  |  |  | 109.69 | 83597.94
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 9145.8 | 6.99 | 63929.14
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 228.645 | 49.3 | 11272.2
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 381.075 | 8 | 3048.6
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 382 | 14 | 5348
31 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 237.87 | 309.89 | 73712.66
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 49952.7
| материалы |  |  |  |  | 99.89 | 23759.96
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 2854.44 | 6.99 | 19952.54
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 35.6805 | 33.35 | 1189.94
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 118.935 | 8 | 951.48
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 119 | 14 | 1666
32 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 83.84 | 338.65 | 28392.79
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 18444.8
| материалы |  |  |  |  | 118.65 | 9947.99
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 1569.4848 | 4.96 | 7784.64
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 25.152 | 49.3 | 1239.99
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 41.92 | 8 | 335.36
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 42 | 14 | 588
33 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 166.69 | 328.91 | 54825.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 36671.8
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 18154
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 3120.4368 | 4.96 | 15477.37
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 25.0035 | 33.35 | 833.87
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 84 | 14 | 1176
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 83.345 | 8 | 666.76
34 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 4 |  |  |  | 1335.61 | 325.28 | 434446.94
| работа и механизмы | [5 empty] | 291434.8
| материалы | [5 empty] | 143012.14
35 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 775.14 | 329.68 | 255546.42
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 170530.8
| материалы |  |  |  |  | 109.68 | 85015.62
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 9301.68 | 6.99 | 65018.74
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 232.542 | 49.3 | 11464.32
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 388 | 14 | 5432
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 387.57 | 8 | 3100.56
36 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 239.94 | 309.88 | 74353.63
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 50387.4
| материалы |  |  |  |  | 99.88 | 23966.23
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 2879.28 | 6.99 | 20126.17
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 35.991 | 33.35 | 1200.3
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 119.97 | 8 | 959.76
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 120 | 14 | 1680
37 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 83.84 | 338.65 | 28392.79
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 18444.8
| материалы |  |  |  |  | 118.65 | 9947.99
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 1569.4848 | 4.96 | 7784.64
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 25.152 | 49.3 | 1239.99
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 41.92 | 8 | 335.36
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 42 | 14 | 588
38 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 166.69 | 328.91 | 54825.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 36671.8
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 18154
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 3120.4368 | 4.96 | 15477.37
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 25.0035 | 33.35 | 833.87
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 83.345 | 8 | 666.76
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 84 | 14 | 1176
39 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 5 |  |  |  | 1335.61 | 325.28 | 434446.94
| работа и механизмы | [5 empty] | 291434.8
| материалы | [5 empty] | 143012.14
40 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 775.14 | 329.68 | 255546.42
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 170530.8
| материалы |  |  |  |  | 109.68 | 85015.62
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 9301.68 | 6.99 | 65018.74
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 232.542 | 49.3 | 11464.32
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 388 | 14 | 5432
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 387.57 | 8 | 3100.56
41 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 239.94 | 309.88 | 74353.63
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 50387.4
| материалы |  |  |  |  | 99.88 | 23966.23
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 2879.28 | 6.99 | 20126.17
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 35.991 | 33.35 | 1200.3
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 119.97 | 8 | 959.76
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 120 | 14 | 1680
42 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 83.84 | 338.65 | 28392.79
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 18444.8
| материалы |  |  |  |  | 118.65 | 9947.99
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 1569.4848 | 4.96 | 7784.64
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 25.152 | 49.3 | 1239.99
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 41.92 | 8 | 335.36
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 42 | 14 | 588
43 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 166.69 | 328.91 | 54825.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 36671.8
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 18154
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 3120.4368 | 4.96 | 15477.37
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 25.0035 | 33.35 | 833.87
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 83.345 | 8 | 666.76
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 84 | 14 | 1176
44 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 6 |  |  |  | 1335.61 | 325.28 | 434446.94
| работа и механизмы | [5 empty] | 291434.8
| материалы | [5 empty] | 143012.14
45 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 775.14 | 329.68 | 255546.42
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 170530.8
| материалы |  |  |  |  | 109.68 | 85015.62
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 9301.68 | 6.99 | 65018.74
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 232.542 | 49.3 | 11464.32
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 388 | 14 | 5432
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 387.57 | 8 | 3100.56
46 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 239.94 | 309.88 | 74353.63
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 50387.4
| материалы |  |  |  |  | 99.88 | 23966.23
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 2879.28 | 6.99 | 20126.17
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 35.991 | 33.35 | 1200.3
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 119.97 | 8 | 959.76
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 120 | 14 | 1680
47 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 83.84 | 338.65 | 28392.79
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 18444.8
| материалы |  |  |  |  | 118.65 | 9947.99
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 1569.4848 | 4.96 | 7784.64
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 25.152 | 49.3 | 1239.99
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 41.92 | 8 | 335.36
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 42 | 14 | 588
48 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 166.69 | 328.91 | 54825.8
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 36671.8
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 18154
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 3120.4368 | 4.96 | 15477.37
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 25.0035 | 33.35 | 833.87
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 83.345 | 8 | 666.76
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 84 | 14 | 1176
49 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 7 |  |  |  | 1328.09 | 322.46 | 428251.6
| работа и механизмы | [5 empty] | 288124
| материалы | [5 empty] | 140127.6
50 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 601.98 | 329.67 | 198454.88
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 132435.6
| материалы |  |  |  |  | 109.67 | 66019.28
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 7223.76 | 6.99 | 50494.08
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 180.594 | 49.3 | 8903.28
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 301 | 14 | 4214
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 300.99 | 8 | 2407.92
51 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 405.58 | 309.89 | 125685.08
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 85171.8
| материалы |  |  |  |  | 99.89 | 40513.28
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 4866.96 | 6.99 | 34020.05
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 60.837 | 33.35 | 2028.91
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 202.79 | 8 | 1622.32
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 203 | 14 | 2842
52 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 39.37 | 338.75 | 13336.71
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 8661.4
| материалы |  |  |  |  | 118.75 | 4675.31
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 737.0064 | 4.96 | 3655.55
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 11.811 | 49.3 | 582.28
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 19.685 | 8 | 157.48
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 20 | 14 | 280
53 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 211.16 | 328.88 | 69446.63
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 46455.2
| материалы |  |  |  |  | 108.88 | 22991.43
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 3952.9152 | 4.96 | 19606.46
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 31.674 | 33.35 | 1056.33
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 106 | 14 | 1484
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 105.58 | 8 | 844.64
54 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 8 |  |  |  | 1335.99 | 322.52 | 430880.27
| работа и механизмы | [5 empty] | 289837.1
| материалы | [5 empty] | 141043.17
55 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 586.04 | 329.69 | 193213.53
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 128928.8
| материалы |  |  |  |  | 109.69 | 64284.73
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 7032.48 | 6.99 | 49157.04
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 175.812 | 49.3 | 8667.53
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 294 | 14 | 4116
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 293.02 | 8 | 2344.16
56 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 408.07 | 309.92 | 126467.26
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 85694.7
| материалы |  |  |  |  | 99.92 | 40772.56
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 4896.84 | 6.99 | 34228.91
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 61.2105 | 33.35 | 2041.37
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 204.035 | 8 | 1632.28
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 205 | 14 | 2870
57 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 45.73 | 338.68 | 15487.96
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 10060.6
| материалы |  |  |  |  | 118.68 | 5427.36
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 856.0656 | 4.96 | 4246.09
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 13.719 | 49.3 | 676.35
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 23 | 14 | 322
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 22.865 | 8 | 182.92
58 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 226.15 | 328.91 | 74383.22
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 49753
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 24630.22
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 4233.528 | 4.96 | 20998.3
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 33.9225 | 33.35 | 1131.32
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 113.075 | 8 | 904.6
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 114 | 14 | 1596
59 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 9 |  |  |  | 1335.99 | 322.52 | 430880.27
| работа и механизмы | [5 empty] | 289837.1
| материалы | [5 empty] | 141043.17
60 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 586.04 | 329.69 | 193213.53
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 128928.8
| материалы |  |  |  |  | 109.69 | 64284.73
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 7032.48 | 6.99 | 49157.04
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 175.812 | 49.3 | 8667.53
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 293.02 | 8 | 2344.16
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 294 | 14 | 4116
61 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 408.07 | 309.92 | 126467.26
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 85694.7
| материалы |  |  |  |  | 99.92 | 40772.56
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 4896.84 | 6.99 | 34228.91
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 61.2105 | 33.35 | 2041.37
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 204.035 | 8 | 1632.28
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 205 | 14 | 2870
62 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 45.73 | 338.68 | 15487.96
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 10060.6
| материалы |  |  |  |  | 118.68 | 5427.36
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 856.0656 | 4.96 | 4246.09
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 13.719 | 49.3 | 676.35
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 23 | 14 | 322
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 22.865 | 8 | 182.92
63 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 226.15 | 328.91 | 74383.22
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 49753
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 24630.22
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 4233.528 | 4.96 | 20998.3
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 33.9225 | 33.35 | 1131.32
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 113.075 | 8 | 904.6
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 114 | 14 | 1596
64 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 10 |  |  |  | 1335.99 | 322.52 | 430880.27
| работа и механизмы | [5 empty] | 289837.1
| материалы | [5 empty] | 141043.17
65 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 586.04 | 329.69 | 193213.53
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 128928.8
| материалы |  |  |  |  | 109.69 | 64284.73
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 7032.48 | 6.99 | 49157.04
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 175.812 | 49.3 | 8667.53
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 293.02 | 8 | 2344.16
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 294 | 14 | 4116
66 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 408.07 | 309.92 | 126467.26
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 85694.7
| материалы |  |  |  |  | 99.92 | 40772.56
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 4896.84 | 6.99 | 34228.91
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 61.2105 | 33.35 | 2041.37
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 204.035 | 8 | 1632.28
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 205 | 14 | 2870
67 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 45.73 | 338.68 | 15487.96
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 10060.6
| материалы |  |  |  |  | 118.68 | 5427.36
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 856.0656 | 4.96 | 4246.09
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 13.719 | 49.3 | 676.35
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 23 | 14 | 322
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 22.865 | 8 | 182.92
68 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 226.15 | 328.91 | 74383.22
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 49753
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 24630.22
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 4233.528 | 4.96 | 20998.3
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 33.9225 | 33.35 | 1131.32
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 113.075 | 8 | 904.6
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 114 | 14 | 1596
69 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 11 |  |  |  | 1335.99 | 322.52 | 430880.27
| работа и механизмы | [5 empty] | 289837.1
| материалы | [5 empty] | 141043.17
70 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 586.04 | 329.69 | 193213.53
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 128928.8
| материалы |  |  |  |  | 109.69 | 64284.73
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 7032.48 | 6.99 | 49157.04
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 175.812 | 49.3 | 8667.53
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 293.02 | 8 | 2344.16
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 294 | 14 | 4116
71 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 408.07 | 309.92 | 126467.26
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 85694.7
| материалы |  |  |  |  | 99.92 | 40772.56
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 4896.84 | 6.99 | 34228.91
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 61.2105 | 33.35 | 2041.37
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 204.035 | 8 | 1632.28
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 205 | 14 | 2870
72 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 45.73 | 338.68 | 15487.96
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 10060.6
| материалы |  |  |  |  | 118.68 | 5427.36
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 856.0656 | 4.96 | 4246.09
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 13.719 | 49.3 | 676.35
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 23 | 14 | 322
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 22.865 | 8 | 182.92
73 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 226.15 | 328.91 | 74383.22
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 49753
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 24630.22
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 4233.528 | 4.96 | 20998.3
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 33.9225 | 33.35 | 1131.32
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 113.075 | 8 | 904.6
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 114 | 14 | 1596
74 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 12 |  |  |  | 1335.99 | 322.52 | 430880.27
| работа и механизмы | [5 empty] | 289837.1
| материалы | [5 empty] | 141043.17
75 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 586.04 | 329.69 | 193213.53
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 128928.8
| материалы |  |  |  |  | 109.69 | 64284.73
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 7032.48 | 6.99 | 49157.04
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 175.812 | 49.3 | 8667.53
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 293.02 | 8 | 2344.16
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 294 | 14 | 4116
76 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 408.07 | 309.92 | 126467.26
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 85694.7
| материалы |  |  |  |  | 99.92 | 40772.56
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 4896.84 | 6.99 | 34228.91
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 61.2105 | 33.35 | 2041.37
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 204.035 | 8 | 1632.28
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 205 | 14 | 2870
77 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 45.73 | 338.68 | 15487.96
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 10060.6
| материалы |  |  |  |  | 118.68 | 5427.36
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 856.0656 | 4.96 | 4246.09
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 13.719 | 49.3 | 676.35
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 23 | 14 | 322
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 22.865 | 8 | 182.92
78 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 226.15 | 328.91 | 74383.22
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 49753
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 24630.22
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 4233.528 | 4.96 | 20998.3
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 33.9225 | 33.35 | 1131.32
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 113.075 | 8 | 904.6
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 114 | 14 | 1596
79 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 13 |  |  |  | 1335.99 | 322.52 | 430880.27
| работа и механизмы | [5 empty] | 289837.1
| материалы | [5 empty] | 141043.17
80 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 586.04 | 329.69 | 193213.53
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 128928.8
| материалы |  |  |  |  | 109.69 | 64284.73
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 7032.48 | 6.99 | 49157.04
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 175.812 | 49.3 | 8667.53
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 293.02 | 8 | 2344.16
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 294 | 14 | 4116
81 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 408.07 | 309.92 | 126467.26
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 85694.7
| материалы |  |  |  |  | 99.92 | 40772.56
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 4896.84 | 6.99 | 34228.91
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 61.2105 | 33.35 | 2041.37
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 204.035 | 8 | 1632.28
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 205 | 14 | 2870
82 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 45.73 | 338.68 | 15487.96
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 10060.6
| материалы |  |  |  |  | 118.68 | 5427.36
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 856.0656 | 4.96 | 4246.09
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 13.719 | 49.3 | 676.35
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 23 | 14 | 322
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 22.865 | 8 | 182.92
83 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 226.15 | 328.91 | 74383.22
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 49753
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 24630.22
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 4233.528 | 4.96 | 20998.3
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 33.9225 | 33.35 | 1131.32
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 113.075 | 8 | 904.6
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 114 | 14 | 1596
84 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 14 |  |  |  | 1335.99 | 322.52 | 430880.27
| работа и механизмы | [5 empty] | 289837.1
| материалы | [5 empty] | 141043.17
85 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 586.04 | 329.69 | 193213.53
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 128928.8
| материалы |  |  |  |  | 109.69 | 64284.73
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 7032.48 | 6.99 | 49157.04
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 175.812 | 49.3 | 8667.53
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 293.02 | 8 | 2344.16
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 294 | 14 | 4116
86 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 408.07 | 309.92 | 126467.26
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 85694.7
| материалы |  |  |  |  | 99.92 | 40772.56
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 4896.84 | 6.99 | 34228.91
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 61.2105 | 33.35 | 2041.37
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 204.035 | 8 | 1632.28
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 205 | 14 | 2870
87 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 45.73 | 338.68 | 15487.96
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 10060.6
| материалы |  |  |  |  | 118.68 | 5427.36
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 856.0656 | 4.96 | 4246.09
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 13.719 | 49.3 | 676.35
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 23 | 14 | 322
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 22.865 | 8 | 182.92
88 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 226.15 | 328.91 | 74383.22
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 49753
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 24630.22
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 4233.528 | 4.96 | 20998.3
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 33.9225 | 33.35 | 1131.32
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 113.075 | 8 | 904.6
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 114 | 14 | 1596
89 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 15 |  |  |  | 1335.99 | 322.52 | 430880.27
| работа и механизмы | [5 empty] | 289837.1
| материалы | [5 empty] | 141043.17
90 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 586.04 | 329.69 | 193213.53
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 128928.8
| материалы |  |  |  |  | 109.69 | 64284.73
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 7032.48 | 6.99 | 49157.04
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 175.812 | 49.3 | 8667.53
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 293.02 | 8 | 2344.16
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 294 | 14 | 4116
91 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 408.07 | 309.92 | 126467.26
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 85694.7
| материалы |  |  |  |  | 99.92 | 40772.56
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 4896.84 | 6.99 | 34228.91
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 61.2105 | 33.35 | 2041.37
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 204.035 | 8 | 1632.28
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 205 | 14 | 2870
92 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 45.73 | 338.68 | 15487.96
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 10060.6
| материалы |  |  |  |  | 118.68 | 5427.36
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 856.0656 | 4.96 | 4246.09
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 13.719 | 49.3 | 676.35
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 23 | 14 | 322
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 22.865 | 8 | 182.92
93 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 226.15 | 328.91 | 74383.22
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 49753
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 24630.22
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 4233.528 | 4.96 | 20998.3
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 33.9225 | 33.35 | 1131.32
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 113.075 | 8 | 904.6
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 114 | 14 | 1596
94 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 16 |  |  |  | 1335.99 | 322.52 | 430880.27
| работа и механизмы | [5 empty] | 289837.1
| материалы | [5 empty] | 141043.17
95 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 586.04 | 329.69 | 193213.53
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 128928.8
| материалы |  |  |  |  | 109.69 | 64284.73
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 7032.48 | 6.99 | 49157.04
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 175.812 | 49.3 | 8667.53
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 293.02 | 8 | 2344.16
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 294 | 14 | 4116
96 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 408.07 | 309.92 | 126467.26
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 85694.7
| материалы |  |  |  |  | 99.92 | 40772.56
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 4896.84 | 6.99 | 34228.91
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 61.2105 | 33.35 | 2041.37
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 204.035 | 8 | 1632.28
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 205 | 14 | 2870
97 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 45.73 | 338.68 | 15487.96
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 10060.6
| материалы |  |  |  |  | 118.68 | 5427.36
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 856.0656 | 4.96 | 4246.09
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 13.719 | 49.3 | 676.35
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 23 | 14 | 322
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 22.865 | 8 | 182.92
98 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 226.15 | 328.91 | 74383.22
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 49753
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 24630.22
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 4233.528 | 4.96 | 20998.3
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 33.9225 | 33.35 | 1131.32
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 113.075 | 8 | 904.6
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 114 | 14 | 1596
99 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 17 |  |  |  | 1335.99 | 322.52 | 430880.27
| работа и механизмы | [5 empty] | 289837.1
| материалы | [5 empty] | 141043.17
100 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 586.04 | 329.69 | 193213.53
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 128928.8
| материалы |  |  |  |  | 109.69 | 64284.73
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 7032.48 | 6.99 | 49157.04
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 175.812 | 49.3 | 8667.53
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 293.02 | 8 | 2344.16
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 294 | 14 | 4116
101 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 408.07 | 309.92 | 126467.26
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 85694.7
| материалы |  |  |  |  | 99.92 | 40772.56
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 4896.84 | 6.99 | 34228.91
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 61.2105 | 33.35 | 2041.37
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 204.035 | 8 | 1632.28
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 205 | 14 | 2870
102 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 45.73 | 338.68 | 15487.96
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 10060.6
| материалы |  |  |  |  | 118.68 | 5427.36
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 856.0656 | 4.96 | 4246.09
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 13.719 | 49.3 | 676.35
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 23 | 14 | 322
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 22.865 | 8 | 182.92
103 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 226.15 | 328.91 | 74383.22
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 49753
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 24630.22
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 4233.528 | 4.96 | 20998.3
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 33.9225 | 33.35 | 1131.32
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 113.075 | 8 | 904.6
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 114 | 14 | 1596
104 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 18 |  |  |  | 1329.07 | 322.42 | 428513.23
| работа и механизмы | [5 empty] | 288275.2
| материалы | [5 empty] | 140238.03
105 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 575.17 | 329.68 | 189622.1
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 126537.4
| материалы |  |  |  |  | 109.68 | 63084.7
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 6902.04 | 6.99 | 48245.26
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 172.551 | 49.3 | 8506.76
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 288 | 14 | 4032
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 287.585 | 8 | 2300.68
106 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 412.02 | 309.92 | 127691.65
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 86524.2
| материалы |  |  |  |  | 99.92 | 41167.45
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 4944.24 | 6.99 | 34560.24
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 61.803 | 33.35 | 2061.13
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 207 | 14 | 2898
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 206.01 | 8 | 1648.08
107 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 45.73 | 338.68 | 15487.96
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 10060.6
| материалы |  |  |  |  | 118.68 | 5427.36
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 856.0656 | 4.96 | 4246.09
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 13.719 | 49.3 | 676.35
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 23 | 14 | 322
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 22.865 | 8 | 182.92
108 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 226.15 | 328.91 | 74383.22
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 49753
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 24630.22
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 4233.528 | 4.96 | 20998.3
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 33.9225 | 33.35 | 1131.32
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 113.075 | 8 | 904.6
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 114 | 14 | 1596
109 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 19 |  |  |  | 1329.07 | 322.42 | 428513.23
| работа и механизмы | [5 empty] | 288275.2
| материалы | [5 empty] | 140238.03
110 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 575.17 | 329.68 | 189622.1
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 126537.4
| материалы |  |  |  |  | 109.68 | 63084.7
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 6902.04 | 6.99 | 48245.26
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 172.551 | 49.3 | 8506.76
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 288 | 14 | 4032
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 287.585 | 8 | 2300.68
111 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 412.02 | 309.92 | 127691.65
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 86524.2
| материалы |  |  |  |  | 99.92 | 41167.45
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 4944.24 | 6.99 | 34560.24
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 61.803 | 33.35 | 2061.13
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 207 | 14 | 2898
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 206.01 | 8 | 1648.08
112 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 45.73 | 338.68 | 15487.96
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 10060.6
| материалы |  |  |  |  | 118.68 | 5427.36
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 856.0656 | 4.96 | 4246.09
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 13.719 | 49.3 | 676.35
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 23 | 14 | 322
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 22.865 | 8 | 182.92
113 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 226.15 | 328.91 | 74383.22
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 49753
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 24630.22
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 4233.528 | 4.96 | 20998.3
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 33.9225 | 33.35 | 1131.32
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 113.075 | 8 | 904.6
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 114 | 14 | 1596
114 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 20 |  |  |  | 1329.07 | 322.42 | 428513.23
| работа и механизмы | [5 empty] | 288275.2
| материалы | [5 empty] | 140238.03
115 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 575.17 | 329.68 | 189622.1
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 126537.4
| материалы |  |  |  |  | 109.68 | 63084.7
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 6902.04 | 6.99 | 48245.26
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 172.551 | 49.3 | 8506.76
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 288 | 14 | 4032
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 287.585 | 8 | 2300.68
116 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 412.02 | 309.92 | 127691.65
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 86524.2
| материалы |  |  |  |  | 99.92 | 41167.45
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 4944.24 | 6.99 | 34560.24
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 61.803 | 33.35 | 2061.13
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 207 | 14 | 2898
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 206.01 | 8 | 1648.08
117 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 45.73 | 338.68 | 15487.96
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 10060.6
| материалы |  |  |  |  | 118.68 | 5427.36
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 856.0656 | 4.96 | 4246.09
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 13.719 | 49.3 | 676.35
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 23 | 14 | 322
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 22.865 | 8 | 182.92
118 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 226.15 | 328.91 | 74383.22
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 49753
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 24630.22
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 4233.528 | 4.96 | 20998.3
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 33.9225 | 33.35 | 1131.32
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 113.075 | 8 | 904.6
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 114 | 14 | 1596
119 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 21 |  |  |  | 1329.07 | 322.42 | 428513.23
| работа и механизмы | [5 empty] | 288275.2
| материалы | [5 empty] | 140238.03
120 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 575.17 | 329.68 | 189622.1
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 126537.4
| материалы |  |  |  |  | 109.68 | 63084.7
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 6902.04 | 6.99 | 48245.26
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 172.551 | 49.3 | 8506.76
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 288 | 14 | 4032
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 287.585 | 8 | 2300.68
121 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 412.02 | 309.92 | 127691.65
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 86524.2
| материалы |  |  |  |  | 99.92 | 41167.45
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 4944.24 | 6.99 | 34560.24
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 61.803 | 33.35 | 2061.13
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 207 | 14 | 2898
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 206.01 | 8 | 1648.08
122 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 45.73 | 338.68 | 15487.96
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 10060.6
| материалы |  |  |  |  | 118.68 | 5427.36
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 856.0656 | 4.96 | 4246.09
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 13.719 | 49.3 | 676.35
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 23 | 14 | 322
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 22.865 | 8 | 182.92
123 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 226.15 | 328.91 | 74383.22
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 49753
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 24630.22
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 4233.528 | 4.96 | 20998.3
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 33.9225 | 33.35 | 1131.32
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 113.075 | 8 | 904.6
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 114 | 14 | 1596
124 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 22 |  |  |  | 1329.07 | 322.42 | 428513.23
| работа и механизмы | [5 empty] | 288275.2
| материалы | [5 empty] | 140238.03
125 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 575.17 | 329.68 | 189622.1
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 126537.4
| материалы |  |  |  |  | 109.68 | 63084.7
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 6902.04 | 6.99 | 48245.26
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 172.551 | 49.3 | 8506.76
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 288 | 14 | 4032
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 287.585 | 8 | 2300.68
126 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 412.02 | 309.92 | 127691.65
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 86524.2
| материалы |  |  |  |  | 99.92 | 41167.45
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 4944.24 | 6.99 | 34560.24
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 61.803 | 33.35 | 2061.13
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 207 | 14 | 2898
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 206.01 | 8 | 1648.08
127 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 45.73 | 338.68 | 15487.96
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 10060.6
| материалы |  |  |  |  | 118.68 | 5427.36
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 856.0656 | 4.96 | 4246.09
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 13.719 | 49.3 | 676.35
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 23 | 14 | 322
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 22.865 | 8 | 182.92
128 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 226.15 | 328.91 | 74383.22
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 49753
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 24630.22
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 4233.528 | 4.96 | 20998.3
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 33.9225 | 33.35 | 1131.32
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 113.075 | 8 | 904.6
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 114 | 14 | 1596
129 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 23 |  |  |  | 1329.07 | 322.42 | 428513.23
| работа и механизмы | [5 empty] | 288275.2
| материалы | [5 empty] | 140238.03
130 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 575.17 | 329.68 | 189622.1
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 126537.4
| материалы |  |  |  |  | 109.68 | 63084.7
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 6902.04 | 6.99 | 48245.26
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 172.551 | 49.3 | 8506.76
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 288 | 14 | 4032
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 287.585 | 8 | 2300.68
131 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 412.02 | 309.92 | 127691.65
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 86524.2
| материалы |  |  |  |  | 99.92 | 41167.45
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 4944.24 | 6.99 | 34560.24
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 61.803 | 33.35 | 2061.13
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 207 | 14 | 2898
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 206.01 | 8 | 1648.08
132 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 45.73 | 338.68 | 15487.96
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 10060.6
| материалы |  |  |  |  | 118.68 | 5427.36
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 856.0656 | 4.96 | 4246.09
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 13.719 | 49.3 | 676.35
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 23 | 14 | 322
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 22.865 | 8 | 182.92
133 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 226.15 | 328.91 | 74383.22
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 49753
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 24630.22
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 4233.528 | 4.96 | 20998.3
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 33.9225 | 33.35 | 1131.32
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 113.075 | 8 | 904.6
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 114 | 14 | 1596
134 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 24 |  |  |  | 1329.07 | 322.42 | 428513.23
| работа и механизмы | [5 empty] | 288275.2
| материалы | [5 empty] | 140238.03
135 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 575.17 | 329.68 | 189622.1
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 126537.4
| материалы |  |  |  |  | 109.68 | 63084.7
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 6902.04 | 6.99 | 48245.26
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 172.551 | 49.3 | 8506.76
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 288 | 14 | 4032
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 287.585 | 8 | 2300.68
136 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 412.02 | 309.92 | 127691.65
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 86524.2
| материалы |  |  |  |  | 99.92 | 41167.45
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 4944.24 | 6.99 | 34560.24
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 61.803 | 33.35 | 2061.13
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 207 | 14 | 2898
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 206.01 | 8 | 1648.08
137 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 45.73 | 338.68 | 15487.96
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 10060.6
| материалы |  |  |  |  | 118.68 | 5427.36
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 856.0656 | 4.96 | 4246.09
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 13.719 | 49.3 | 676.35
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 23 | 14 | 322
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 22.865 | 8 | 182.92
138 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 226.15 | 328.91 | 74383.22
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 49753
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 24630.22
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 4233.528 | 4.96 | 20998.3
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 33.9225 | 33.35 | 1131.32
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 113.075 | 8 | 904.6
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 114 | 14 | 1596
139 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
| ЕП: Секция 1 Этаж 25 |  |  |  | 1560.71 | 325.03 | 507284.8
| работа и механизмы | [5 empty] | 340186.2
| материалы | [5 empty] | 167098.6
140 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 860.67 | 329.68 | 283746.39
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 189347.4
| материалы |  |  |  |  | 109.68 | 94398.99
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 10328.04 | 6.99 | 72193
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 258.201 | 49.3 | 12729.31
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 430.335 | 8 | 3442.68
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 431 | 14 | 6034
141 | Штукатурка. Гипсовая. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 317 | 309.9 | 98239.75
| работа и механизмы |  |  |  |  | 210 | 66570
| материалы |  |  |  |  | 99.9 | 31669.75
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 12 | кг | 3804 | 6.99 | 26589.96
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 47.55 | 33.35 | 1585.79
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 158.5 | 8 | 1268
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 159 | 14 | 2226
142 | Штукатурка. Цементная. Стены. По бетону. |  |  | м2 | 102.71 | 338.73 | 34790.87
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 22596.2
| материалы |  |  |  |  | 118.73 | 12194.67
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 1922.7312 | 4.96 | 9536.75
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 30.813 | 49.3 | 1519.08
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 51.355 | 8 | 410.84
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 52 | 14 | 728
143 | Штукатурка. Цементная. Стены. По кирпичу. |  |  | м2 | 210.33 | 328.91 | 69179.49
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 46272.6
| материалы |  |  |  |  | 108.91 | 22906.89
|  | Штукатурка цементная М100 Геркулес машинное нанесение | 18.72 | кг | 3937.3776 | 4.96 | 19529.39
|  | Грунтовка гипс-контакт Bergauf | 0.15 | кг | 31.5495 | 33.35 | 1052.18
|  | Профиль отделочный: углозащитный с ЦПВС 35х35 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 106 | 14 | 1484
|  | Профиль отделочный: маячковый перф. 22х6 мм (сталь оцинк.) L=3000мм | 0.5 | шт | 105.165 | 8 | 841.32
144 | Штукатурка. Потолок. |  |  | м2 | 70 | 304.69 | 21328.3
| работа и механизмы |  |  |  |  | 220 | 15400
| материалы |  |  |  |  | 84.69 | 5928.3
|  | Штукатурка гипсовая Bergauf Praktik машинного нанесения | 10 | кг | 700 | 6.99 | 4893
|  | Грунтовка бетон-контакт | 0.3 | кг | 21 | 49.3 | 1035.3
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20%: | [6 empty] | 13105952.86
Стоимость работ | [6 empty] | 8978312.4
Стоимость материалов | [6 empty] | 4127640.46
Коэффициент лавирования к стоимости работ | [6 empty] | 1
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20% (с учетом коэффициента лавирования) | [6 empty] | 13105952.86
Гарантийное удержание производится с каждого выполнения (форм КС-2). Порядок выплаты гарантийного удержания определяется договором.
Стоимость основных материалов включает в себя: стоимость материалов, упаковку, тару, транспортные расходы на доставку материалов на площадку складирования и к месту монтажа, заготовительно-складские расходы.
Работы подлежат приемке и оплате выполненные полностью в объеме Единицы Приемки (ЕП), т.о. ЕП это этап работ, состоящий из группы технологических операций (группы единичных видов работ), который необходимо выполнить в полном объеме, что бы произвести сдачу-приемку работ и предъявить его к оплате, т.е. выполнить все технологические операции (все единичные виды работ) входящие в состав ЕП.
Сумма калькуляции конечная, изменению не подлежит. Все доп. работы, возникающие в процессе работ, не зависящие от изменения проекта, подрядчик оплачивает за счет собственных средств.
Гарантийное удержание производится с каждого выполнения (форм КС-2). Порядок выплаты гарантийного удержания определяется договором.