## TDSheet
Калькуляция № 5.4.2.2 от 28.01.2020 г.
Элементы интерьера. Ограждения. Перила. [Перила лестничных маршей (изделия из черного металлопроката с полимерным покрытием)]
Объект: | Дунаевского ГП4.
|  |  |  | Итоговая стоимость: | руб | 2428471.45
|  |  |  | Аванс: | %
|  |  |  | Гарантийное удержание: | 2,5% | 12 мес.
[5 empty] | 0,5% | 36 мес.
|  |  |  | Начало работ: | 01.04.2020
|  |  |  | Окончание работ: | 30.05.2020
|  |  |  | Подрядчик: | Тендер. Выбор (ИНН 5402556660)
|  |  |  | Вид калькуляции: | Основная
Основание:
Стоимость на ед. Бюджетирования – 1 мп длины перил лестницы: |  |  |  |  | руб/мп | 2558.22
|  |  |  | Стоимость на 1 м2 продаваемой площади: | руб/м2 | 202.93
№ п.п. | Наименование работ |  | Расход | Един. Измер. | Объем проектный | Стоимость за единицу | Итого, руб.
| ЕП: Секция 1. Лестничная клетка. №1. | [5 empty] | 380867.05
[Секция А. Изготовление ограждений лестничных маршей из черного металлопроката с полимерным покрытием ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 151700
| материалы | [5 empty] | 229167.05
1 | Изготовление ограждений лестничных маршей. |  |  | мп | 185 | 2058.74 | 380867.05
| работа и механизмы |  |  |  |  | 820 | 151700
| материалы |  |  |  |  | 1238.74 | 229167.05
|  | Труба стальная профильная 30 х 20 t=2 мм , черная | 0.000626 | т | 0.11581 | 46600 | 5396.75
|  | Труба стальная водогазопроводная Dy=32 мм, t=3.2 мм в заготовке | 0.00637 | т | 1.1784 | 44600 | 52558.87
|  | Отвод сантехнический приварной D=32 мм t=3.2 мм 90 град. сталь | 1.25 | шт | 232 | 34.33 | 7964.56
|  | Прокат арматурный A240 d=10 | 0.00526 | т | 0.9731 | 72990 | 71026.57
|  | Прокат арматурный A240 d=12 | 0.00053 | т | 0.09805 | 75990 | 7450.82
|  | Прокат листовой t=4 гладкий | 2e-05 | т | 0.0037 | 45000 | 166.5
|  | Декоративный элемент: круг ст3 d=12 мм ГОСТ 4543-71 | 0.1027 | шт | 19 | 17.5 | 332.5
|  | Покрытие декоративное: краска полимерная RAL 7016 (с 2-х сторон) | 1.05 | м2 | 194.25 | 380 | 73815
|  | Анкер -шуруп HUS3-Н 6х80/25/45 | 1.0216 | шт | 189 | 55.32 | 10455.48
| ЕП: Секция 1. Лестничная клетка. №2. |  |  |  | 185 | 500 | 92500
[Секция А. Монтаж ограждений лестничных маршей из черного металлопроката с полимерным покрытием ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 92500
материалы
2 | Монтаж ограждений лестничных маршей. |  |  | мп | 185 | 500 | 92500
| работа и механизмы |  |  |  |  | 500 | 92500
материалы
| ЕП: Секция 2. Спуск в подвал №1 | [5 empty] | 3544.83
[Секция Б. Изготовление ограждений (спуски)]
| работа и механизмы | [5 empty] | 1230
| материалы | [5 empty] | 2314.83
3 | Изготовление ограждений лестничных маршей. |  |  | мп | 1.5 | 2363.22 | 3544.83
| работа и механизмы |  |  |  |  | 820 | 1230
| материалы |  |  |  |  | 1543.22 | 2314.83
|  | Труба стальная профильная 30 х 20 t=2 мм , черная | 0.000626 | т | 0.000939 | 46600 | 43.76
|  | Труба стальная водогазопроводная Dy=32 мм, t=3.2 мм в заготовке | 0.00637 | т | 0.009555 | 44600 | 426.15
|  | Прокат арматурный A240 d=10 | 0.00526 | т | 0.00789 | 72990 | 575.89
|  | Прокат листовой t=4 гладкий | 0.000659 | т | 0.000989 | 45000 | 44.51
|  | Декоративный элемент: круг ст3 d=12 мм ГОСТ 4543-71 | 0.66666 | шт | 1 | 17.5 | 17.5
|  | Покрытие декоративное: краска полимерная RAL 7016 (с 2-х сторон) | 1.05 | м2 | 1.575 | 380 | 598.5
|  | Анкер -шуруп HUS3-Н 6х80/25/45 | 7.3333 | шт | 11 | 55.32 | 608.52
| ЕП: Секция 2. Спуск в подвал №2 |  |  |  | 1.5 | 500 | 750
[Секция Б. Монтаж ограждений (спуски)]
| работа и механизмы | [5 empty] | 750
материалы
4 | Монтаж ограждений лестничных маршей. |  |  | мп | 1.5 | 500 | 750
| работа и механизмы |  |  |  |  | 500 | 750
материалы
| ЕП: Секция 2. Лестничная клетка. №1. | [5 empty] | 400843.99
[Секция Б. Изготовление ограждений лестничных маршей из черного металлопроката с полимерным покрытием ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 159900
| материалы | [5 empty] | 240943.99
5 | Изготовление ограждений лестничных маршей. |  |  | мп | 195 | 2055.61 | 400843.99
| работа и механизмы |  |  |  |  | 820 | 159900
| материалы |  |  |  |  | 1235.61 | 240943.99
|  | Труба стальная профильная 30 х 20 t=2 мм , черная | 0.000626 | т | 0.12207 | 46600 | 5688.46
|  | Труба стальная водогазопроводная Dy=32 мм, t=3.2 мм в заготовке | 0.00637 | т | 1.2422 | 44600 | 55399.89
|  | Отвод сантехнический приварной D=32 мм t=3.2 мм 90 град. сталь | 1.25 | шт | 244 | 34.33 | 8376.52
|  | Прокат арматурный A240 d=12 | 0.00053 | т | 0.10335 | 75990 | 7853.57
|  | Прокат арматурный A240 d=10 | 0.00526 | т | 1.0257 | 72990 | 74865.84
|  | Прокат листовой t=4 гладкий | 1.9e-05 | т | 0.003705 | 45000 | 166.73
|  | Декоративный элемент: круг ст3 d=12 мм ГОСТ 4543-71 | 0.09743 | шт | 19 | 17.5 | 332.5
|  | Покрытие декоративное: краска полимерная RAL 7016 (с 2-х сторон) | 1.05 | м2 | 204.75 | 380 | 77805
|  | Анкер -шуруп HUS3-Н 6х80/25/45 | 0.96923 | шт | 189 | 55.32 | 10455.48
| ЕП: Секция 2. Лестничная клетка. №2. |  |  |  | 195 | 500 | 97500
[Секция Б. Монтаж ограждений лестничных маршей из черного металлопроката с полимерным покрытием ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 97500
материалы
6 | Монтаж ограждений лестничных маршей. |  |  | мп | 195 | 500 | 97500
| работа и механизмы |  |  |  |  | 500 | 97500
материалы
| ЕП: Секция 3. Лестничная клетка. №1. | [5 empty] | 380867.05
[Секция В. Изготовление ограждений лестничных маршей из черного металлопроката с полимерным покрытием ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 151700
| материалы | [5 empty] | 229167.05
7 | Изготовление ограждений лестничных маршей. |  |  | мп | 185 | 2058.74 | 380867.05
| работа и механизмы |  |  |  |  | 820 | 151700
| материалы |  |  |  |  | 1238.74 | 229167.05
|  | Труба стальная профильная 30 х 20 t=2 мм , черная | 0.000626 | т | 0.11581 | 46600 | 5396.75
|  | Труба стальная водогазопроводная Dy=32 мм, t=3.2 мм в заготовке | 0.00637 | т | 1.1784 | 44600 | 52558.87
|  | Отвод сантехнический приварной D=32 мм t=3.2 мм 90 град. сталь | 1.25 | шт | 232 | 34.33 | 7964.56
|  | Прокат арматурный A240 d=10 | 0.00526 | т | 0.9731 | 72990 | 71026.57
|  | Прокат арматурный A240 d=12 | 0.00053 | т | 0.09805 | 75990 | 7450.82
|  | Прокат листовой t=4 гладкий | 2e-05 | т | 0.0037 | 45000 | 166.5
|  | Декоративный элемент: круг ст3 d=12 мм ГОСТ 4543-71 | 0.1027 | шт | 19 | 17.5 | 332.5
|  | Покрытие декоративное: краска полимерная RAL 7016 (с 2-х сторон) | 1.05 | м2 | 194.25 | 380 | 73815
|  | Анкер -шуруп HUS3-Н 6х80/25/45 | 1.0216 | шт | 189 | 55.32 | 10455.48
| ЕП: Секция 3. Лестничная клетка. №2. |  |  |  | 185 | 500 | 92500
[Секция В. Монтаж ограждений лестничных маршей из черного металлопроката с полимерным покрытием ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 92500
материалы
8 | Монтаж ограждений лестничных маршей. |  |  | мп | 185 | 500 | 92500
| работа и механизмы |  |  |  |  | 500 | 92500
материалы
| ЕП: Секция 4. Спуск в подвал №1 | [5 empty] | 5997.49
[Секция Г. Изготовление ограждений (спуски)]
| работа и механизмы | [5 empty] | 2279.6
| материалы | [5 empty] | 3717.89
9 | Изготовление ограждений лестничных маршей. |  |  | мп | 2.78 | 2157.37 | 5997.49
| работа и механизмы |  |  |  |  | 820 | 2279.6
| материалы |  |  |  |  | 1337.37 | 3717.89
|  | Труба стальная профильная 30 х 20 t=2 мм , черная | 0.000626 | т | 0.00174 | 46600 | 81.08
|  | Труба стальная водогазопроводная Dy=32 мм, t=3.2 мм в заготовке | 0.00637 | т | 0.017709 | 44600 | 789.82
|  | Прокат арматурный A240 d=10 | 0.00526 | т | 0.014623 | 72990 | 1067.33
|  | Прокат листовой t=4 гладкий | 0.000355 | т | 0.000987 | 45000 | 44.42
|  | Декоративный элемент: круг ст3 d=12 мм ГОСТ 4543-71 | 0.35971 | шт | 1 | 17.5 | 17.5
|  | Покрытие декоративное: краска полимерная RAL 7016 (с 2-х сторон) | 1.05 | м2 | 2.919 | 380 | 1109.22
|  | Анкер -шуруп HUS3-Н 6х80/25/45 | 3.9568 | шт | 11 | 55.32 | 608.52
| ЕП: Секция 4. Спуск в подвал №2 |  |  |  | 2.78 | 500 | 1390
[Секция Г. Монтаж ограждений (спуски)]
| работа и механизмы | [5 empty] | 1390
материалы
10 | Монтаж ограждений лестничных маршей. |  |  | мп | 2.78 | 500 | 1390
| работа и механизмы |  |  |  |  | 500 | 1390
материалы
| ЕП: Секция 4. Лестничная клетка. №1. | [5 empty] | 400843.99
[Секция Г. Изготовление ограждений лестничных маршей из черного металлопроката с полимерным покрытием ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 159900
| материалы | [5 empty] | 240943.99
11 | Изготовление ограждений лестничных маршей. |  |  | мп | 195 | 2055.61 | 400843.99
| работа и механизмы |  |  |  |  | 820 | 159900
| материалы |  |  |  |  | 1235.61 | 240943.99
|  | Труба стальная профильная 30 х 20 t=2 мм , черная | 0.000626 | т | 0.12207 | 46600 | 5688.46
|  | Труба стальная водогазопроводная Dy=32 мм, t=3.2 мм в заготовке | 0.00637 | т | 1.2422 | 44600 | 55399.89
|  | Отвод сантехнический приварной D=32 мм t=3.2 мм 90 град. сталь | 1.25 | шт | 244 | 34.33 | 8376.52
|  | Прокат арматурный A240 d=10 | 0.00526 | т | 1.0257 | 72990 | 74865.84
|  | Прокат арматурный A240 d=12 | 0.00053 | т | 0.10335 | 75990 | 7853.57
|  | Прокат листовой t=4 гладкий | 1.9e-05 | т | 0.003705 | 45000 | 166.73
|  | Декоративный элемент: круг ст3 d=12 мм ГОСТ 4543-71 | 0.09743 | шт | 19 | 17.5 | 332.5
|  | Покрытие декоративное: краска полимерная RAL 7016 (с 2-х сторон) | 1.05 | м2 | 204.75 | 380 | 77805
|  | Анкер -шуруп HUS3-Н 6х80/25/45 | 0.96923 | шт | 189 | 55.32 | 10455.48
| ЕП: Секция 4. Лестничная клетка. №2. |  |  |  | 195 | 500 | 97500
[Секция Г. Монтаж ограждений лестничных маршей из черного металлопроката с полимерным покрытием ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 97500
материалы
12 | Монтаж ограждений лестничных маршей. |  |  | мп | 195 | 500 | 97500
| работа и механизмы |  |  |  |  | 500 | 97500
материалы
| ЕП: Секция 5. Лестничная клетка. №1. | [5 empty] | 380867.05
[Секция Д. Изготовление ограждений лестничных маршей из черного металлопроката с полимерным покрытием ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 151700
| материалы | [5 empty] | 229167.05
13 | Изготовление ограждений лестничных маршей. |  |  | мп | 185 | 2058.74 | 380867.05
| работа и механизмы |  |  |  |  | 820 | 151700
| материалы |  |  |  |  | 1238.74 | 229167.05
|  | Труба стальная профильная 30 х 20 t=2 мм , черная | 0.000626 | т | 0.11581 | 46600 | 5396.75
|  | Труба стальная водогазопроводная Dy=32 мм, t=3.2 мм в заготовке | 0.00637 | т | 1.1784 | 44600 | 52558.87
|  | Отвод сантехнический приварной D=32 мм t=3.2 мм 90 град. сталь | 1.25 | шт | 232 | 34.33 | 7964.56
|  | Прокат арматурный A240 d=10 | 0.00526 | т | 0.9731 | 72990 | 71026.57
|  | Прокат арматурный A240 d=12 | 0.00053 | т | 0.09805 | 75990 | 7450.82
|  | Прокат листовой t=4 гладкий | 2e-05 | т | 0.0037 | 45000 | 166.5
|  | Декоративный элемент: круг ст3 d=12 мм ГОСТ 4543-71 | 0.1027 | шт | 19 | 17.5 | 332.5
|  | Покрытие декоративное: краска полимерная RAL 7016 (с 2-х сторон) | 1.05 | м2 | 194.25 | 380 | 73815
|  | Анкер -шуруп HUS3-Н 6х80/25/45 | 1.0216 | шт | 189 | 55.32 | 10455.48
| ЕП: Секция 5. Лестничная клетка. №2. |  |  |  | 185 | 500 | 92500
[Секция Д. Монтаж ограждений лестничных маршей из черного металлопроката с полимерным покрытием ]
| работа и механизмы | [5 empty] | 92500
материалы
14 | Монтаж ограждений лестничных маршей. |  |  | мп | 185 | 500 | 92500
| работа и механизмы |  |  |  |  | 500 | 92500
материалы
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20%: | [6 empty] | 2428471.45
Стоимость работ | [6 empty] | 1253049.6
Стоимость материалов | [6 empty] | 1175421.85
Коэффициент лавирования к стоимости работ | [6 empty] | 1
Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20% (с учетом коэффициента лавирования) | [6 empty] | 2428471.45
Стоимость работ и механизмов включает в себя: фонд оплаты труда основных рабочих строителей (ФОТ), эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), накладные расходы (НР), сметную прибыль (СП), затраты на электроэнергию, затраты на перемещение материалов по площадке, затраты на элементы крепежа (крепеж), затраты на устройство средств подмащивания, прочие затраты кроме затрат на основные материалы.
Стоимость основных материалов включает в себя: стоимость материалов, упаковку, тару, транспортные расходы на доставку материалов на площадку складирования и к месту монтажа, заготовительно-складские расходы.
Работы подлежат приемке и оплате выполненные полностью в объеме Единицы Приемки (ЕП), т.о. ЕП это этап работ, состоящий из группы технологических операций (группы единичных видов работ), который необходимо выполнить в полном объеме, что бы произвести сдачу-приемку работ и предъявить его к оплате, т.е. выполнить все технологические операции (все единичные виды работ) входящие в состав ЕП.
Сумма калькуляции конечная, изменению не подлежит. Все доп. работы, возникающие в процессе работ, не зависящие от изменения проекта, подрядчик оплачивает за счет собственных средств.
Гарантийное удержание производится с каждого выполнения (форм КС-2). Порядок выплаты гарантийного удержания определяется договором.